## Grille d'analyse
Nom du client
Nom du projet
Date de création |  |  | Dernière modif
Chef de projet
N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | Impact | Probabilité | Détection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives
| Quels sont les évènements qui pourraient dégrader l'atteinte des objectifs ? | Indiquez les effets pour chaque risque sur le calendrier du projet, le budget ou le résultat attendu ? | Impact de dégradation sur les objectifs | Probabilité d'apparition des risques | Vitesse de détection du risque dans le projet | Auto. Permet de prioriser et mesurer le risque global | Imaginez ce qui peut être fait pour que le risque n'arrive pas ou qu'il soit atténué | Imaginez des scénarios de secours en cas de risque avéré malgré les actions préventives
8 | Piratage/vol de données | Insatisfaction clients, pb réputation, baisse CA | 5 | 5 | 5 | 125 | Sécu code, pentests, monitoring | Audit & mise en conformité, dépôt de plainte, communication aux victimes
1 | Ordinateurs défectueux | Pertes potentielles de données / de code, retards engendrés | 3 | 3 | 4 |  | Mise en place de maintenances régulières, prévoir des onduleurs, location de PC avec assurance, interdire les boissons à proximité des postes de travail | Stocker l'entièreté du code sur Git, sauvegarde régulières des données,
12 | Démission d'un salarié / Absence d'un salarié | Perte d'un membre sur le projet, rechercher un nouveau prestataire, perte de compétence | 4 | 2 | 5 | 40 | Faire des entretiens mensuels / annuels avec chaque salarié pour faire un bilan afin d'anticiper un éventuel départ, faire des réunions de groupe, faire en sorte que les compétences nécéssaires à la réalisation du projet soient possédées par plusieurs salariés | Prévoir un budget pour faire appel à un prestataire, mettre en place un processus de recrutement, déléguer les tâches du salarié qui quitte l'entreprise à un salarié possédant la compétence
3 | Modification du cahier des charges par le client | Nouvelles fonctionnalités à ajouter, le projet se rallonge | 3 | 5 | 5 | 75 | Ne pas commencer la prestation avant validation et signature du cahier des charges par le client, mise en place d'une clause précisant que toute modification demandée postérieurement à la signature fera l'objet d'une nouvelle étude et d'un nouveau devis | Livrer le travail effectué à date prévue, s'assurer que les nouvelles demandes du client sont réalisables et pertinentes, refaire un devis pour les modifications demandées par le client
14 | Pandémie | Impossibilité de venir travailler dans les locaux | 1 | 1 | 5 | 5 | Prévoir du travail distanciel, une sauvegarde sur un serveur de sauvegarde s'il est impossible d'accéder aux locaux | Travailler sur Teams/Slack/Zoom, pouvoir récupérer le code source depuis chez soi
9 | Rétrocompatibilité du code, mise à jour de technologie | Mise hors-service de l'application, apparition de bugs en prod, risques accrus de failles de sécurité, difficulté voir impossibilité de maintenir le code | 4 | 3 | 2 | 24 | Mise en place d'un serveur dupliqué pour les tests de mise à jour, veille technique régulière, faire une étude préalable pour le choix des technos utilisées | Revenir à la version précédente de l'application, réécrire le code défectueux
6 | risque Juridique (changement de le legislation RGPD | sanctions pénales | 3 | 1 | 2 | 6 | Audit de conformité avant le lancement en prod.Déclaration des données collecté à la CNIL.informer le commanditaire | Se remettre au normes rapidement
10 | probleme de délais de communication | Retards engendrés, possibilité de mauvaise compréhension du projet, accroit le risque de modification de la demande par le client | 4 | 5 | 3 | 60 | Mettre en place des réunions régulières avec le client pour faire le point sur l'avancée du projet, imposer des dates limites pour l'envoi des informations nécéssaires, s'assurer d'avoir toujours le même interlocuteur | Se référer à ce qui a déjà été validé par le client
5 | Mauvaise attribution des tâches | Manque de compétences du prestataire, retard pris sur le projet | 4 | 2 | 2 | 16 | Bien connaître son équipe de développement, organiser chaque jour une réunion pour faire le point, prévoir des formations si nécéssaire, mettre en place la methode Agile | Appeler un prestataire en renfort, réattribuer la tâche, faire le point avec le salarié concerné pour les prochaines tâches à lui attribuer
7 | Abandon du projet | Arrêt du projet, ne pas recevoir l'entièreté de la paie | 5 | 2 | 5 | 50 | Bien comuniquer avec le client, voir si ses attentes ne sont pas modifiées et si le projet peut toujours lui être utile | Le cas échéant, se renseigner sur les recours judiciaires possibles
11 | Problèmes dûs aux locaux (inondation, blackout, sinistres divers…) | Impossibilité de venir travailler sur place, possible perte des données en fonction de la catastrophe | 5 | 3 | 4 | 60 | Sauvegarder les données sur un serveur de sauvegarde, prévoir de travailler depuis chez soi | Récupération des données depuis le serveur de sauvegarde
2 | Risques financiers | Plus assez de budget pour payer les salariés ou ajouter les fonctionnalités au projet | 5 | 3 | 5 | 75 | Avoir bien calculé le budget, les coûts qu'il va engendrer, ce que chaque salarié vaut | Souscrire à une assurance protection juridique professionnelle (?)
4 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0